## OBJETIVO ESTRATEGICO 1
EXTRAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DO CAMPUS GUARULHOS
Período: de 01/07/2022 à 31/12/2022
Objetivo Estratégico: Práticas de sustentabilidade e de uso racional para material de consumo
Meta: Monitorar o consumo de papel toalha
Implementação das Ações: Divulgar, em todos os banheiros e copas, informativo para o uso consciente de papel toalha
Indicador: Banheiros e copas com informativo
Descrição do Indicador: Nº de banheiros e copas com informativo
Unidade de Medida: Percentual (%)
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2020 Contínuo
Apuração: Semestral
[5 empty] | Semestre |  | Percentual (%)
[5 empty] | 2° Semestre |  | 80
Justificativa:
Banheiros em gabinetes de professores não possuem o informativo.
Implementação das Ações: Monitorar a compras de fardos de papel toalha
Indicador: Papel toalha
Descrição do Indicador: Quantidade de fardos adquiridos
Unidade de Medida: Fardos
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Mensal
[5 empty] | Mês | Fardos
[5 empty] | Julho | 170
[5 empty] | Agosto | 1
[5 empty] | Setembro | 360
[5 empty] | Outubro | 354
[5 empty] | Novembro | 340
[5 empty] | Dezembro | 330
Justificativa:
Valores referentes a compra do Campus e da empresa terceirizada.
Implementação das Ações: Monitoramento do gasto com papel toalha
Indicador: Gastos com papel toalha
Descrição do Indicador: Reais gastos com a aquisição de papel toalha
Unidade de Medida: Reais
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2021 Contínuo
Apuração: Mensal
[5 empty] | Mês | Reais
[5 empty] | Julho | 2494
[5 empty] | Agosto | 18.5
[5 empty] | Setembro | 5141
[5 empty] | Outubro | 5030
[5 empty] | Novembro | 4879.5
[5 empty] | Dezembro | 4716.2
Justificativa:
Valores referentes a compra do Campus e da empresa terceirizada.
Meta: Monitorar o consumo de cartucho / toner
Implementação das Ações: Monitorar a compra de cartuchos/toner
Indicador: Cartucho ou Toner
Descrição do Indicador: Quantidade de cartuchos/toner
Unidade de Medida: Unidades
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Mensal
[5 empty] | Mês | Unidades
[5 empty] | Julho | 14
[5 empty] | Agosto | 14
[5 empty] | Setembro | 14
[5 empty] | Outubro | 14
[5 empty] | Novembro | 14
[5 empty] | Dezembro | 14
Justificativa:
Foi informado pela empresa de outsourcing o total utilizado, distribui por mês igualmente.
Implementação das Ações: Campanhas incentivando a instalação e o uso de EcoFont, capaz de economizar tinta / toner
Indicador: Campanha - Cartucho
Descrição do Indicador: Quantidade de campanhas
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2020 Contínuo
Apuração: Semestral
[5 empty] | Semestre |  | Eventos
[5 empty] | 2° Semestre |  | 1
Justificativa:
Campanha divulgada em agosto nas redes sociais da Divisão de Gestão Ambiental e na sala de impressão no Campus.
Implementação das Ações: Monitoramento do gasto com cartucho/toner
Indicador: Gastos com cartucho/toner
Descrição do Indicador: Reais gastos com a aquisição de cartucho/toner
Unidade de Medida: Reais
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2021 Contínuo
Apuração: Mensal
[5 empty] | Mês | Reais
[5 empty] | Julho | 0
[5 empty] | Agosto | 0
[5 empty] | Setembro | 0
[5 empty] | Outubro | 0
[5 empty] | Novembro | 0
[5 empty] | Dezembro | 0
Justificativa:
A empresa de outsourcing informou somente a quantidade utilizada, mas não o valor gasto.
Meta: Monitorar o consumo de papel sulfite
Implementação das Ações: Monitorar a aquisição de papel A4 não clorado e selo com certificação (FSC ou Ceflor) na embalagem da resma
Indicador: Papel sulfite adquirido
Descrição do Indicador: Quantidade de resmas
Unidade de Medida: Resmas
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Mensal
[5 empty] | Mês | Resmas
[5 empty] | Julho | 35
[5 empty] | Agosto | 1
[5 empty] | Setembro | 83
[5 empty] | Outubro | 106
[5 empty] | Novembro | 130
[5 empty] | Dezembro | 0
Justificativa:
Material adquirido pelo Campus e pela empresa de terceirizada.
Implementação das Ações: Campanhas de conscientização: - campanha "Revise os documentos antes de imprimir" - campanha para dar preferência ao uso de mensagens eletrônicas
Indicador: Campanha - papel sulfite
Descrição do Indicador: Quantidade de campanhas
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2020 Contínuo
Apuração: Semestral
[5 empty] | Semestre |  | Eventos
[5 empty] | 2° Semestre |  | 1
Justificativa:
Campanha divulgada em Agosto nas redes sociais da Divisão de Gestão Ambiental e na sala de impressão no Campus.
Implementação das Ações: Monitorar o número de impressões
Indicador: Impressões
Descrição do Indicador: Nº de impressões
Unidade de Medida: Unidades
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2020 Contínuo
Apuração: Mensal
[5 empty] | Mês | Unidades
[5 empty] | Julho | 41535
[5 empty] | Agosto | 19167
[5 empty] | Setembro | 31810
[5 empty] | Outubro | 64891
[5 empty] | Novembro | 52933
[5 empty] | Dezembro | 63443
Justificativa:
Dados referentes ao consumo de cota dos alunos e dos departamentos.
Implementação das Ações: Monitoramento do gasto com papel sulfite
Indicador: Gastos com papel sulfite
Descrição do Indicador: Reais gastos com a aquisição de papel sulfite
Unidade de Medida: Reais
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2021 Contínuo
Apuração: Mensal
[5 empty] | Mês | Reais
[5 empty] | Julho | 864.5
[5 empty] | Agosto | 24.7
[5 empty] | Setembro | 2050.1
[5 empty] | Outubro | 2618.2
[5 empty] | Novembro | 3211
[5 empty] | Dezembro | 0
Justificativa:
Material adquirido pelo Campus não contando o fornecimento da empresa de terceirizada.
Meta: Monitorar a aquisição de garrafas de água mineral (1,5L)
Implementação das Ações: Monitorar a compra de garrafa de água
Indicador: Garrafas de água
Descrição do Indicador: Quantidade de garrafas
Unidade de Medida: Unidades
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Mensal
[5 empty] | Mês | Unidades
[5 empty] | Julho | 0
[5 empty] | Agosto | 0
[5 empty] | Setembro | 0
[5 empty] | Outubro | 0
[5 empty] | Novembro | 0
[5 empty] | Dezembro | 0
Justificativa:
O Campus não faz mais aquisição deste item.
Implementação das Ações: Monitoramento do gasto com garrafas de água
Indicador: Gastos com garrafas de água
Descrição do Indicador: Reais gastos com a aquisição de garrafas de água
Unidade de Medida: Reais
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2021 Contínuo
Apuração: Mensal
[5 empty] | Mês | Reais
[5 empty] | Julho | 0
[5 empty] | Agosto | 0
[5 empty] | Setembro | 0
[5 empty] | Outubro | 0
[5 empty] | Novembro | 0
[5 empty] | Dezembro | 0
Justificativa:
O Campus não faz mais aquisição deste item.
Meta: Monitorar o consumo de copos descartáveis de água
Implementação das Ações: Monitorar a compra de copos descartáveis de água
Indicador: Copos descartáveis - água
Descrição do Indicador: Quantidade de copos adquirida
Unidade de Medida: Pacotes (100 unidades)
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Mensal
[5 empty] | Mês | Pacotes (100 unidades)
[5 empty] | Julho | 0
[5 empty] | Agosto | 4
[5 empty] | Setembro | 3
[5 empty] | Outubro | 6
[5 empty] | Novembro | 7
[5 empty] | Dezembro | 0
Justificativa:
Adquirido para atender aos eventos no Campus.
Implementação das Ações: Monitoramento do gasto com copos descartáveis de água
Indicador: Gastos com copos descartáveis - água
Descrição do Indicador: Reais gastos com a aquisição de copos descartáveis - água
Unidade de Medida: Reais
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2021 Contínuo
Apuração: Mensal
[5 empty] | Mês | Reais
[5 empty] | Julho | 0
[5 empty] | Agosto | 27.6
[5 empty] | Setembro | 20.7
[5 empty] | Outubro | 41.4
[5 empty] | Novembro | 48.3
[5 empty] | Dezembro | 0
Justificativa:
Adquirido para atender aos eventos no Campus.
Meta: Monitorar o consumo de copos descartáveis de café
Implementação das Ações: Monitorar a compra de copos descartáveis de café
Indicador: Copos descartáveis - café
Descrição do Indicador: Quantidade de copos adquirida
Unidade de Medida: Pacotes (100 unidades)
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2020 Contínuo
Apuração: Mensal
[5 empty] | Mês | Pacotes (100 unidades)
[5 empty] | Julho | 0
[5 empty] | Agosto | 0
[5 empty] | Setembro | 0
[5 empty] | Outubro | 0
[5 empty] | Novembro | 0
[5 empty] | Dezembro | 0
Justificativa:
O Campus não faz mais aquisição deste item.
Implementação das Ações: Monitoramento do gasto com copos descartáveis de café
Indicador: Gastos com copos descartáveis - café
Descrição do Indicador: Reais gastos com a aquisição de copos descartáveis - café
Unidade de Medida: Reais
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2021 Contínuo
Apuração: Mensal
[5 empty] | Mês | Reais
[5 empty] | Julho | 0
[5 empty] | Agosto | 0
[5 empty] | Setembro | 0
[5 empty] | Outubro | 0
[5 empty] | Novembro | 0
[5 empty] | Dezembro | 0
Justificativa:
O Campus não faz mais aquisição deste item.
Meta: Conscientizar quanto ao consumo de descartáveis
Implementação das Ações: Campanha de sensibilização para conscientizar os servidores a reduzir o consumo de copos descartáveis
Indicador: Campanha - copos descartáveis
Descrição do Indicador: Quantidade de campanhas
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2020 Contínuo
Apuração: Semestral
[5 empty] | Semestre |  | Eventos
[5 empty] | 2° Semestre |  | 1
Justificativa:
Campanha divulgada em Agosto nas redes sociais da Divisão de Gestão Ambiental.

## OBJETIVO ESTRATEGICO 2
EXTRAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DO CAMPUS GUARULHOS
Período: de 01/07/2022 à 31/12/2022
Objetivo Estratégico: Práticas de sustentabilidade e de uso racional para nortear o consumo de energia elétrica
Meta: Realizar campanhas para conscientização quanto ao consumo de energia elétrica
Implementação das Ações: Campanha para reduzir o consumo de energia elétrica: - uso racional de elevadores e incentivo a utilizar as escadas - manter as lâmpadas e equipamentos desligados em áreas desocupadas - colocar o computador em stand-by ou desligá-los se não estiver em uso
Indicador: Campanha - elevadores
Descrição do Indicador: Quantidade de campanhas
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2020 Contínuo
Apuração: Semestral
[5 empty] | Semestre |  | Eventos
[5 empty] | 2° Semestre |  | 1
Justificativa:
Campanha divulgada em Dezembro nas redes sociais da Divisão de Gestão Ambiental.
Meta: Reduzir em 5% o consumo de energia elétrica em comparação com 2019
Implementação das Ações: Monitorar o consumo
Indicador: Consumo de energia elétrica
Descrição do Indicador: kWh
Unidade de Medida: KWh
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Mensal
[5 empty] | Mês | kWh
[5 empty] | Julho | 51280
[5 empty] | Agosto | 43592
[5 empty] | Setembro | 52051
[5 empty] | Outubro | 51369
[5 empty] | Novembro | 50234
[5 empty] | Dezembro | 50825
Justificativa:
Novembro foi feita a manutenção de ar condicionado.
Implementação das Ações: Monitorar o gasto com energia elétrica
Indicador: Gasto com energia elétrica
Descrição do Indicador: Reais
Unidade de Medida: Reais
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Mensal
[5 empty] | Mês | Reais
[5 empty] | Julho | 21569.6
[5 empty] | Agosto | 21556.41
[5 empty] | Setembro | 22479.54
[5 empty] | Outubro | 24479.36
[5 empty] | Novembro | 33749.49
[5 empty] | Dezembro | 27174.45
Justificativa:
Novembro foi feita a manutenção de ar condicionado.
Meta: Manutenção preventiva das instalações elétricas
Implementação das Ações: Efetuar manutenção, periódica e preventiva, das instalações elétricas
Indicador: Ordens de serviço
Descrição do Indicador: Quantidade de ordens de serviço
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
[5 empty] | Semestre |  | Eventos
[5 empty] | 2° Semestre |  | 54
Justificativa:
Serviço de manutenção predial com fornecimento de mão de obra e material.

## OBJETIVO ESTRATEGICO 3
EXTRAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DO CAMPUS GUARULHOS
Período: de 01/07/2022 à 31/12/2022
Objetivo Estratégico: Práticas de sustentabilidade e de uso racional para consumo de água e geração de esgoto
Meta: Monitorar o consumo de água
Implementação das Ações: Monitorar o consumo de água
Indicador: Consumo de água
Descrição do Indicador: m³
Unidade de Medida: m³
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Mensal
[5 empty] | Mês | m³
[5 empty] | Julho | 308
[5 empty] | Agosto | 503
[5 empty] | Setembro | 209
[5 empty] | Outubro | 488
[5 empty] | Novembro | 452
[5 empty] | Dezembro | 366
Justificativa:
Agosto foi detectado vazamento.
Implementação das Ações: Monitorar o gasto com água
Indicador: Gasto com água
Descrição do Indicador: Reais
Unidade de Medida: Reais
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2020 Contínuo
Apuração: Mensal
[5 empty] | Mês | Reais
[5 empty] | Julho | 13680.56
[5 empty] | Agosto | 22742.58
[5 empty] | Setembro | 8058.7
[5 empty] | Outubro | 22045.51
[5 empty] | Novembro | 20372.5
[5 empty] | Dezembro | 16354.8
Justificativa:
Agosto foi detectado vazamento.
Implementação das Ações: Campanha de conscientização para o não desperdício da água
Indicador: Campanhas - água
Descrição do Indicador: Quantidade de campanhas
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
[5 empty] | Semestre |  | Eventos
[5 empty] | 2° Semestre |  | 1
Justificativa:
Campanha feita nos setores do Campus
Implementação das Ações: Fazer levantamento dos vazamentos encontrados
Indicador: Vazamentos
Descrição do Indicador: Nº de vazamentos
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2020 Contínuo
Apuração: Semestral
[5 empty] | Semestre |  | Unidades
[5 empty] | 2° Semestre |  | 1
Justificativa:
Em agosto foi detectado vazamento.
Meta: Manutenção preventiva das instalações hidráulicas
Implementação das Ações: Manutenção, periódica e preventiva, das instalações e equipamentos hidráulicos
Indicador: Ordens de serviço (manutenção)
Descrição do Indicador: Quantidade de OS feitas (manutenção)
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
[5 empty] | Semestre |  | Eventos
[5 empty] | 2° Semestre |  | 64
Justificativa:
Detectado vazamento em Agosto. Serviço de manutenção predial com fornecimento de mão de obra e material.

## OBJETIVO ESTRATEGICO 4
EXTRAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DO CAMPUS GUARULHOS
Período: de 01/07/2022 à 31/12/2022
Objetivo Estratégico: Práticas de sustentabilidade para o fortalecimento do programa de coleta seletiva
Meta: Treinar e orientar todos os funcionários terceirizados sobre a correta segregação dos resíduos
Implementação das Ações: Treinamento de 100% dos terceiros que atuam na área da limpeza, a fim de instruir quanto a correta segregação dos resíduos. Constar em cláusula contratual o treinamento por parte da empresa contratada quanto a correta segregação dos resíduos
Indicador: Funcionários terceirizados treinados
Descrição do Indicador: Quantidade de funcionários terceirizados treinados
Unidade de Medida: Percentual (%)
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
[5 empty] | Semestre |  | Percentual (%)
[5 empty] | 2° Semestre |  | 0
Justificativa:
Os funcionários terceirizados tiveram o treinamento no 1º semestre.
Meta: Estimar a quantidade de resíduos gerados
Implementação das Ações: Fazer levantamento da quantidade de resíduos recicláveis gerados
Indicador: Resíduos recicláveis
Descrição do Indicador: Kg
Unidade de Medida: Kg
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Mensal
[5 empty] | Mês | Kg
[5 empty] | Julho | 80
[5 empty] | Agosto | 250
[5 empty] | Setembro | 180
[5 empty] | Outubro | 200
[5 empty] | Novembro | 230
[5 empty] | Dezembro | 300
Justificativa:
Somente resíduos recicláveis, os resíduos orgânicos não estão contabilizados.
Meta: Destinação correta de pilhas e baterias
Implementação das Ações: Disponibilizar recipiente para o descarte de pilhas e baterias
Indicador: Pilhas e baterias
Descrição do Indicador: Kg
Unidade de Medida: Kg
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2020 Contínuo
Apuração: Semestral
[5 empty] | Semestre |  | Kg
[5 empty] | 2° Semestre |  | 0
Justificativa:
Não atingiu a meta para a empresa retirar.
Meta: Descarte correto de resíduos eletroeletrônicos
Implementação das Ações: Promover campanha para o descarte correto de resíduos eletroeletrônicos
Indicador: Campanha - eletroeletrônico
Descrição do Indicador: Quantidade de campanhas
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2020 Contínuo
Apuração: Semestral
[5 empty] | Semestre |  | Eventos
[5 empty] | 2° Semestre |  | 1
Justificativa:
Campanha divulgada em Agosto nas redes sociais da Divisão de Gestão Ambiental.
Meta: Implantação de residuários nos setores
Implementação das Ações: Disponibilizar recipiente para residuário
Indicador: Setores contemplados
Descrição do Indicador: Quantidade de setores contemplados
Unidade de Medida: Ocorrências
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2022 Contínuo
Apuração: Semestral
[5 empty] | Semestre |  | Ocorrências
[5 empty] | 2° Semestre |  | 1
Justificativa:
Implantação do residuário no Departamento Administrativo.

## OBJETIVO ESTRATEGICO 5
EXTRAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DO CAMPUS GUARULHOS
Período: de 01/07/2022 à 31/12/2022
Objetivo Estratégico: Práticas de sustentabilidade para o fortalecimento dos programas de qualidade de vida no ambiente de trabalho
Meta: Implantação de Programas e/ou ações voltadas para a qualidade de vida no trabalho
Implementação das Ações: Realização de atividades de integração voltadas à qualidade de vida (ginástica laboral, meditação, Tai Chi Chuan)
Indicador: Participantes
Descrição do Indicador: Quantidade de participantes
Unidade de Medida: Participantes
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2020 Contínuo
Apuração: Mensal
[5 empty] | Mês | Participantes
[5 empty] | Julho | 0
[5 empty] | Agosto | 0
[5 empty] | Setembro | 0
[5 empty] | Outubro | 7
[5 empty] | Novembro | 0
[5 empty] | Dezembro | 5
Justificativa:
Ainda não voltamos com as atividades normalmente, em Outubro e Dezembro os alunos e professores participaram de atividade no jardim comunitário.
Implementação das Ações: Ações de integração (comemoração dos aniversariantes do mês) entre os servidores dos diversos departamentos
Indicador: Ações de integração
Descrição do Indicador: Quantidade de integrações realizadas no período
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
[5 empty] | Semestre |  | Eventos
[5 empty] | 2° Semestre |  | 4
Justificativa:
Reuniões e comemorações com os servidores dos setores administrativo e acadêmico.
Meta: Acompanhamento de horta / jardim comunitário
Implementação das Ações: Implantação Projetos de horta / jardim comunitário
Indicador: Participantes
Descrição do Indicador: Quantidade de participantes
Unidade de Medida: Participantes
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2020 Contínuo
Apuração: Semestral
[5 empty] | Semestre |  | Participantes
[5 empty] | 2° Semestre |  | 12
Justificativa:
Alunos e professores que participam do projeto de jardim comunitário.

## OBJETIVO ESTRATEGICO 6
EXTRAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DO CAMPUS GUARULHOS
Período: de 01/07/2022 à 31/12/2022
Objetivo Estratégico: Práticas de sustentabilidade para os processos de compras e contratações
Meta: Incluir critérios sustentáveis nos editais de materiais
Implementação das Ações: Adquirir papel não clorado e selo com certificação (FSC ou Ceflor) na embalagem da resma
Indicador: Papel
Descrição do Indicador: Nº de resmas conforme o especificado
Unidade de Medida: Resmas
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Mensal
[5 empty] | Mês | Resmas
[5 empty] | Julho | 35
[5 empty] | Agosto | 1
[5 empty] | Setembro | 83
[5 empty] | Outubro | 106
[5 empty] | Novembro | 130
[5 empty] | Dezembro | 0
Justificativa:
Somente papel adquirido por ata de registro de preços, não está incluso o papel fornecido pela empresa terceirizada de impressão.
Meta: Incluir critérios sustentáveis nos editais de aquisição de equipamentos
Implementação das Ações: Adquirir equipamentos com selo de eficiência energética (Procel A)
Indicador: Equipamentos com selo
Descrição do Indicador: Nº de equipamentos com selo de eficiência
Unidade de Medida: Unidades
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
[5 empty] | Semestre |  | Unidades
[5 empty] | 2° Semestre |  | 20
Justificativa:
Ata de manutenção de ar condicionado e manutenção de projetores.
Meta: Incluir no edital de materiais de manutenção a exigência de logística reversa
Implementação das Ações: Logística reversa para todos os materiais utilizados nos serviços de manutenção, entre eles: lâmpadas fluorescentes, reatores, embalagens diversas vazias
Indicador: Logística reversa
Descrição do Indicador: Nº de materiais enviados por logística reversa
Unidade de Medida: Unidades
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2020 Contínuo
Apuração: Semestral
[5 empty] | Semestre |  | Unidades
[5 empty] | 2° Semestre |  | 10
Justificativa:
Logística reversa de 10 nobreaks.
Meta: Monitorar o gasto com o(s) contrato(s) de vigilância do Campus
Implementação das Ações: Monitorar o gasto com o(s) contrato(s) de vigilância do Campus
Indicador: Contrato do vigilância
Descrição do Indicador: Gasto com o contrato de serviço de vigilância
Unidade de Medida: Reais
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2021 Contínuo
Apuração: Mensal
[5 empty] | Mês | Reais
[5 empty] | Julho | 115073.79
[5 empty] | Agosto | 114968.83
[5 empty] | Setembro | 153041.72
[5 empty] | Outubro | 153041.72
[5 empty] | Novembro | 153041.72
[5 empty] | Dezembro | 153041.72
Justificativa:
A partir de setembro está inclupido mensalmente o valor da repactuação. Este contrato está em conjunto com outras atividades: apoio administrativo de zeladoria e auxiliar de serviços gerais.
Meta: Monitorar o gasto com o(s) contrato(s) de limpeza do Campus
Implementação das Ações: Monitorar o gasto com o(s) contrato(s) de limpeza do Campus
Indicador: Contrato de limpeza
Descrição do Indicador: Gasto com o contrato de serviço de limpeza
Unidade de Medida: Reais
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2021 Contínuo
Apuração: Mensal
[5 empty] | Mês | Reais
[5 empty] | Julho | 108272.01
[5 empty] | Agosto | 107780.42
[5 empty] | Setembro | 107319.54
[5 empty] | Outubro | 108591.16
[5 empty] | Novembro | 107742.49
[5 empty] | Dezembro | 107319.54
Justificativa:
Valor do contrato e da repactuação.
Meta: Monitorar o gasto com o(s) contrato(s) de manutenção do Campus
Implementação das Ações: Monitorar o gasto com o(s) contrato(s) de manutenção do Campus
Indicador: Contrato de manutenção
Descrição do Indicador: Gasto com o contrato de serviço de manutenção
Unidade de Medida: Reais
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2021 Contínuo
Apuração: Mensal
[5 empty] | Mês | Reais
[5 empty] | Julho | 57898.58
[5 empty] | Agosto | 39811.21
[5 empty] | Setembro | 66334.48
[5 empty] | Outubro | 60810.8
[5 empty] | Novembro | 51246.29
[5 empty] | Dezembro | 51246.29
Justificativa:
Nos meses de Setembro e Outubro foi acrescido o valor da repactuação.
Meta: Monitorar o gasto com o(s) contrato(s) de outsourcing de impressoras do Campus
Implementação das Ações: Monitorar o gasto com o(s) contrato(s) de outsourcing de impressoras do Campus
Indicador: Contrato de outsourcing de impressoras
Descrição do Indicador: Gasto com o contrato de outsourcing de impressoras
Unidade de Medida: Reais
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2021 Contínuo
Apuração: Mensal
[5 empty] | Mês | Reais
[5 empty] | Julho | 4201.1
[5 empty] | Agosto | 4169.75
[5 empty] | Setembro | 4695.06
[5 empty] | Outubro | 4650.16
[5 empty] | Novembro | 4651.66
[5 empty] | Dezembro | 4651.66
Justificativa:
Incluso no valor as folhas de sulfite e toner.
Meta: Monitorar o gasto com o(s) contrato(s) dos motoristas do Campus
Implementação das Ações: Monitorar o gasto com o(s) contrato(s) dos motoristas do Campus
Indicador: Contrato do motoristas
Descrição do Indicador: Gasto com o contrato de motoristas
Unidade de Medida: Reais
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2021 Contínuo
Apuração: Mensal
[5 empty] | Mês | Reais
[5 empty] | Julho | 1344.78
[5 empty] | Agosto | 1860.93
[5 empty] | Setembro | 2904.39
[5 empty] | Outubro | 8661.95
[5 empty] | Novembro | 7668.11
[5 empty] | Dezembro | 5852.69
Justificativa:
Valor conforme demanda do Campus, quanto a eventos e bancas de concurso.
Meta: Garantir pelos contratos de serviços o transporte e a destinação ambientalmente adequados dos resíduos
Implementação das Ações: Inserir no TR a obrigatoriedade de realização do transporte e da destinação ambientalmente corretos dos resíduos gerados pelas empresas terceirizadas exigindo apresentação de documentação comprobatória
Indicador: Transporte e destinação ambientalmente adequada
Descrição do Indicador: Nº de contratos com exigência de transporte e destinação ambientalmente adequados
Unidade de Medida: Ocorrências
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2022 Contínuo
Apuração: Semestral
[5 empty] | Semestre |  | Ocorrências
[5 empty] | 2° Semestre |  | 2
Justificativa:
MTR da empresa de manutenção e da empresa de jardinagem.

## OBJETIVO ESTRATEGICO 7
EXTRAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DO CAMPUS GUARULHOS
Período: de 01/07/2022 à 31/12/2022
Objetivo Estratégico: Práticas de sustentabilidade no uso da frota de veículos
Meta: Monitorar o uso das salas de videoconferência
Implementação das Ações: Incentivar o uso de salas virtuais para realização de reuniões, aulas e/ou defesas
Indicador: Uso de videoconferência
Descrição do Indicador: Quantitativo de solicitações de reserva da sala de videoconferência
Unidade de Medida: Ocorrências
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
[5 empty] | Semestre |  | Ocorrências
[5 empty] | 2° Semestre |  | 7
Justificativa:
As demais reuniões continuam sendo online.
Meta: Incentivar programa de carona solidária
Implementação das Ações: Divulgação do programa de carona solidária
Indicador: Informes
Descrição do Indicador: Quantidade de informes feitos
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2018 Contínuo
Apuração: Semestral
[5 empty] | Semestre |  | Eventos
[5 empty] | 2° Semestre |  | 1
Justificativa:
Campanha divulgada em setembro no Dia Mundial da Carona Solidária.
Meta: Monitorar a quilometragem rodada
Implementação das Ações: Evitar o uso de dois veículos institucionais para o mesmo destino em períodos curtos de tempo
Indicador: Quilômetros
Descrição do Indicador: Quilômetros rodados
Unidade de Medida: Km
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2020 Contínuo
Apuração: Mensal
[5 empty] | Mês | Km
[5 empty] | Julho | 482
[5 empty] | Agosto | 677
[5 empty] | Setembro | 1041
[5 empty] | Outubro | 3168
[5 empty] | Novembro | 2609
[5 empty] | Dezembro | 1971
Justificativa:
Equivalente a demanda do Campus em relação a eventos e bancas de concurso.